## Yard List
| CODE | DESCRIPTION | 2025-04-24 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13
船廠工程 | GC-02 | BOTTOM PLUGS | [23 empty] | BOTTOM PLUGS 拆除。(共13個) | [35 empty] | 船廠停電 | [14 empty] | Bottom plug回裝完成(未水密測試) | Bottom plug水密測試並上水泥。(13顆皆完成) | [5 empty] | 13 PCS
船廠工程 | AM-01 | Anchor & anchor chain | [23 empty] | 左右錨&錨鍊鬆至12節 | [10 empty] | 左右雙錨錨鍊固定插銷卸除 | 左右雙錨錨鍊卸除並排列 |  |  |  | 錨鍊敲鏽 | 錨鍊敲鏽 |  |  | 錨鍊敲鏽 | [15 empty] | 全船被迫 | 錨鍊噴砂 | 錨鍊噴砂 | [12 empty] | 錨鍊間隙量測 | 錨鍊正反面紅漆及白漆完成塗漆。(尚未綁不銹鋼片) | 左右船艏錨鍊末端回裝。(尚未綁不銹鋼片) |  |  |  |  | 12 SHACKLES X 2
船廠工程 | AM-02 | Chain Locker | [44 empty] | 左右錨鍊艙清潔 |  |  |  | 錨鍊艙噴漆 | [10 empty] | 外出休假 | [21 empty] | 2 SET
船廠工程 | AM-03 | Renew Windlass & Winch Brake Lining | [23 empty] | No.5、6、7、8 回裝。 (剩No.9尚未回裝) | 全部回裝，並完成剎車測試 | 絞纜機煞車桿清潔 |  | 絞纜機剎車桿上色 |  |  |  | 安裝絞纜機煞車桿固定片 | [15 empty] | 錨鍊除鏽
船廠工程 | AM-04 | Fairleader with Horizontal Rollers | [25 empty] | 船頭導輪船板切割 | 前置作業。(製作搭架) | 船頭拆下一座 | 船頭共拆下二座，第三座一根 | 船頭共拆下三座 |  | 追加船艏導輪筒除鏽 | 本日拆三座，共拆下六座 | 本日拆兩座，共拆下七座 | 本日拆兩座，共拆下九座 | 清潔作業 | 導纜器外滾輪打磨及上底漆 | 導纜器外滾輪上第二道漆及藍漆 (完成4座) |  | 導纜器外滾輪打磨及上第一道漆。 (完成5座) | 導纜筒墊片打磨&上油 | 導纜筒外滾輪除鏽 內筒及墊片打磨上油 |  | 導纜器外滾輪打磨及上底漆 | 1.導纜器滾輪除鏽油漆。 2.右船艏2座滾輪回裝完畢，測試可正常轉動。 | 導纜器滾輪除鏽油漆 | 1.船頭導纜器回裝，測試可正常轉動。 (完成5座) 2.導纜器滾輪除鏽油漆。 | 1.導纜器全部回裝完成，測試可正常轉動，尚未打油。 2.導纜器滾輪除鏽油漆。 | 1.導纜器全部回裝完成及補牛油，測試可正常轉動。 2.導纜器滾輪除鏽油漆。 | 導纜器船板切除處焊回 | 1.導纜器船板切除處焊回。 2.導纜器滾輪除鏽油漆。 |  |  | 導纜器除鏽油漆 |  | 導纜器字母上漆。 | [25 empty] | 9 SETS
船廠工程 | AU-03 | Inert Gas Room Oxygen Content Detector Install
船廠工程 | CE-01 | Pressure test for piping system | [28 empty] | 燃油管路及柴油管路壓力測試 | MARPOL LINE壓力測試至16 Kgs/CM2 | [30 empty] | 四號貨油管試壓。(尚未完成) | 1.四號貨油管試壓完成。(16.0KG/CM2) 2.三號貨油管試壓。(尚未完成) | 1.三號貨油管待CO-201手動隔離閥更換完畢後再試壓。 2.一號貨油管試壓。(尚未完成) | 1.四號貨油管試壓完成。(16.0KG/CM2) 2.三號貨油管CO-201手動隔離閥更換完畢，明日試壓。 3.一號貨油管試壓至(11.0KG/CM2)，CO-12滲漏。 | 1.四號貨油管，試壓完成。(16.0KG/CM2) 2.三號貨油管CO-201手動隔離閥更換完畢，試壓完成。(16.0KG/CM2) 3.一號貨油管待CO-12液壓閥更換完畢後試壓。(CO-12 已拆至工廠) 4.二號貨油管CO-200手動隔離閥更換完畢，尚未完成試壓。 |  |  | 1.一號貨油管CO-12液壓閥更換完畢尚未試壓。 2.二號貨油管尚未完成試壓。 | 1.一號貨油管CO-12液壓閥更換完畢尚未試壓。 2.二號貨油管試壓完成。(16.0KG/CM2) | 1.一號貨油管CO-12液壓閥更換完畢後，尚未完成試壓(下午才來) | 一號貨油管CO-11滲漏，待配件更換完畢後試壓。(CO-11 尚未拆至工廠)。 | [10 empty] | (TEST REPORT)
船廠工程 | CE-02 | P/V Valve / Breather Valve / Flame Screen | [21 empty] | Breather Valve及 Flame Screen 回裝 | [59 empty] | 15 SETS(TEST REPORT)
船廠工程 | CE-03 | Pressure/Vacuum Breaker | [21 empty] | 液位計清洗換墊片並回裝 | [5 empty] | 內筒上蓋研磨油漆 |  |  |  |  | 網子及內筒回裝
船廠工程 | CE-04 | Non-return Valve | [21 empty] | CO-143回裝
船廠工程 | CE-05 | Hose Handling Crane(船廠更換wire) | [33 empty] | 貨吊間隙測試及更換SLEWING限制開關 | [5 empty] | 船舯貨吊除鏽油漆 |  |  | 船舯貨吊limit switch支架重焊 | 貨吊上白漆 | 1.貨吊上白漆。 2.貨吊吊臂末端兩顆滑輪拆除檢修並活絡。 |  | 貨吊吊臂末端兩顆滑輪拆除 | [7 empty] | 貨吊高壓管包覆油布 | [5 empty] | 貨吊滑輪重製並上漆 | 貨吊滑輪回裝，測試可正常轉動。(尚未安裝鋼纜) |  | 貨吊鋼索回裝完成 |  | 1.船舯貨吊牛油嘴回裝 2.搭架拆除 |  | 貨吊鋼纜極限開關更換，尚未測試還須調整 | 1.貨吊鋼纜極限開關位置調整，測試正常。 2.極限開關擋板重新焊製位置，旋轉範圍正常。 | [6 empty] | 貨吊兩顆電磁接觸器更新。(追加)
船廠工程 | CE-06 | Hydraulic valve with actuator for butterful valve | [32 empty] | 液壓閥拆除(PW-07、PW-05) | 液壓閥PW-07研磨、PW-05更換Oring | 管道間四顆液壓閥更換Oring並回裝，尚未測試 | 1.液壓閥PW-07研磨整理，手搖泵測試開關正常待電工檢視電磁閥狀況。 2.液壓閥PW-05 Oring 更換完畢並回裝。 | 液壓閥PW-07回裝 |  |  | 追加CO-84閥換新 |  |  | 液壓閥拆除並送岸。 (CO-41 CO-43) |  |  |  | 液壓閥拆解。 (CO-41、CO-43) |  | 液壓閥CO-41及CO-43作動缸拆解 | 液壓閥CO-41及CO-43作動缸及SEAT回裝 | 液壓閥CO-41及CO-43回裝後螺絲上緊，尚未測試開關。 | [5 empty] | 甲板液壓閥開關測測，正常無漏油。(CO-41、CO-43及管道間S2P、S2S、M5S、M5P) | [7 empty] | 1P進口閥CO-12拆除至岸上整修。(16K-200A) |  |  | 液壓閥CO-12回裝 |  |  |  | CO-11液壓閥更換SEAT後回裝，開關測試正常
船廠工程 | CE-07 | Pneumatic valve with actuator butterfly valve | [32 empty] | 氣動閥拆除(HAV13、HAV22、追加HAV21)，一號流量計拆除 | 氣動閥研磨 |  | HAV13 新閥回裝。 HAV21 尚未回裝完成。 HAV22 尚未回裝。 | HAV13 新閥回裝完成。 HAV21 新閥回裝完成。 HAV22 尚未回裝。 |  |  |  | 氣動閥三顆皆已回裝完成(HAV13、HAV21、HAV22)。 HAV22新閥回裝完成。 |  |  | 泵間HAV21空氣管銅管加長後回裝 | [20 empty] | 壓載水系統做動缸整修。(HAV12) |  |  |  |  | 氣動閥作動缸檢修，測試正常 |  | 氣動閥SEAT RING 拆除 |  |  |  | 泵間氣動閥線路接線，尚未完成
船廠工程 | CE-08 | EXPANSION JOINT | [71 empty] | 量測貨油管加裝ANCHOR PIECE |  |  |  | 量測評估貨油管加裝ANCHOR PIECE。 一號管線試壓至6.5公斤，膨脹接頭往前移動約8 mm。 | 一號貨油管加裝ANCHOR PIECE。(前面兩片後面一面)
船廠工程 | CI-01 | P/R remote indication with CCR receiver gauges
船廠工程 | CI-02 | Tanks level gauge(Radar Beam Type) | [26 empty] | honeywell技師登輪 | 校正雷達液位計
船廠工程 | CI-03 | Tanks level gauge(Air purge Type) | [49 empty] | Purge head拆至機艙工作間整理。 (共24顆，FPT 新科廠商已清理完畢) |  |  |  |  | Purge head整理更換O-rimg。 共2顆，餘22顆。 | Purge head今日施做7顆共完成9顆，餘15顆。 | [5 empty] | Purge head 24顆Oring更換完畢。 6顆Purge head回裝完畢。 | 24顆Purge head回裝完畢。 (先以淡水沖洗管路，再使用高壓空氣吹管) | [5 empty] | PURGE HEAD 遺漏兩顆回裝並清潔疏通。(24顆尚未測漏。) |  | Purge head測漏，24顆皆正常
船廠工程 | CI-04 | Tanks level gauge(Float Type) | [23 empty] | 船殼外板W.B.T 4S切割 (夜間作業) | 船殼外板W.B.T 4S切割 (夜間作業)
船廠工程 | CO-01 | Framo Pump Overhaul (Water Ballast pump | [54 empty] | 1.貨油泵5S 更換RING WEAR 兩條。 2.二號壓載水泵拆卸整修，更換鋅塊，共2塊。 | 1.No.2壓載水泵更換配件並回裝完畢。 2.No.1壓載水泵拆卸整修並更換鋅塊，共2塊。 | 一號壓載水泵更換配件並回裝完畢 | [24 empty] | 1 SET
船廠工程 | CW-01 | Sea Suction and Overboard Valve | [24 empty] | 甲板排外閥檢視 | [7 empty] | 甲板排外閥拆除(5K-65A、10K-15A、10K-80A、10K-125A) | 清潔並回裝 |  |  | 甲板排外閥清潔並回裝。 (DG-01HV、BS-24HVD) | [5 empty] | 1.CO-186拆除整理，測試正常回裝。 2.PW-12清理測試正常。 | [5 empty] | 海底門PW-01清潔完畢 |  |  |  |  | 排外閥PW-01 開關測試正常，鋅塊換新，共5塊 | [27 empty] | DECK 11 SETS
船廠工程 | CW-08 | Cargo Hydraulic Oil Pipe Install | [23 empty] | 追加4根拆至岸上。 (479、488、489、502) |  | FRAMO液壓管重新固定 | [14 empty] | FRAMO液壓管備品送岸整理 | FRAMO新制液壓管試壓350KG/CM2 |  | Framo液壓管支架補焊回裝 |  |  | FRAMO液壓管回裝。 (#479、#502) | FRAMO液壓管回裝。 (#488、#489) | FRAMO液壓管支架回裝 | [5 empty] | 1.技師巡視FRAMO液壓管。 2. FRAMO液壓管支架燒焊回裝。 | FRAMO液壓管支架燒焊回裝。 |  | Framo液壓管壓力測試，兩處漏油下周更換Oring |  |  | Framo漏油處Oring換新。(待明日試壓) | Framo漏油處Oring換新後試壓正常無漏油
船廠工程 | HA-01 | Steel Work for Deck | [33 empty] | 2A.駕駛台左右兩座救生圈燈座回裝 | 1A.緊急發電機間失火阻斷箱外蓋回裝。 1B. IG緊急切斷控制箱外蓋回裝。
船廠工程 | HA-02 | P & S Accommodation Ladder | [27 empty] | 右舷舷梯吊回 | [8 empty] | 右舷舷梯鋼纜換新並完成測試 | [6 empty] | 右舷舷梯傾斜調整 |  |  |  |  | 右舷舷梯鋼纜調整 | [5 empty] | 右舷舷梯傾斜量測。 | 右舷舷梯傾斜調整，切除一根支撐桿。 | 右舷舷梯拆至岸上，重新調整 | 右舷舷梯切除部分板塊重新調整 |  |  | 右舷舷梯修補 | 右舷舷梯校正，已趨近水平 | 右舷舷梯吊回，測試平正 |  |  | 右舷舷梯鋼纜調整 |  |  |  |  | 右舷舷梯螺絲處上銀漆
船廠工程 | HA-03 | Pipe on Deck | [23 empty] | 前桅及雷達桅桿汽笛空氣管拆除。 (追加雷達桅桿) |  |  |  |  | 船頭汽笛空氣管加裝法蘭 | [13 empty] | 驗收船頭及船尾汽笛空氣管氣密正常
船廠工程 | HA-05 | Steel work for hull and tanks(水艙換外板)
船廠工程 | HO-01 | Hyd. Pipe for main deck | [26 empty] | 船尾絞纜機液壓管拆除 | 船頭絞纜機液壓管拆除 | 船頭絞纜機液壓管拆除 | [6 empty] | 船尾液壓油管回裝完成 | 1.船尾液壓油管回裝完成。 2.液壓管支架底座加強焊接。 |  |  | 1.船頭液壓油管回裝完成。 2.液壓管支架底座加強焊接。 | 船艏絞纜機操縱區液壓管拆除當樣品 | 船艉絞纜機操縱區液壓管拆除當樣品 | [11 empty] | 船尾絞纜機操作區液壓管回裝，測試正常無漏油 | [10 empty] | 船艏絞纜機操作區液壓管回裝後將漏油處螺絲重新上緊，正常無漏油。
船廠工程 | IG-01 | Inert gas Generator Renew oil burner
船廠工程 | IG-02 | Inert gas generator Pneumatic Control Valve
船廠工程 | LP-01 | Lifeboat and Lifeboat Davit/Winch | [21 empty] | 左右舷吊架鋼索回裝 |  |  |  |  | 救生艇噴字 |  |  | 救生艇兩座海底閥拆卸並換新 |  |  |  |  | 左右兩舷碰墊回裝 | 1.左舷救生艇手動釋放鋼纜回裝。(Remote control wire) 2.手動釋放鋼纜固定器拆除整理。 | 1.右舷救生艇手動釋放鋼纜回裝。(Remote control wire) 2.左右兩舷手動釋放鋼纜固定器回裝。 | [6 empty] | 救生艇搭架拆除
船廠工程 | MM-01 | Rudder
船廠工程 | PV-01 | P & S Provision Hoist Crane | [35 empty] | 左右兩舷糧吊油箱及馬達拆除 |  |  |  |  | 糧食吊桿油箱除鏽修補 | 糧食吊桿油箱除鏽修補。(上白漆) | 糧食吊桿左右舷油箱整理上漆噴日期 | 左右糧吊油櫃回裝 | 左右糧吊油櫃回裝後接線，測試正常無漏油
船廠工程 | SP-01 | Hull Cleaning and Painting | [23 empty] | 船殼第一次水洗 | 船殼底部檢查 | 船殼外板噴砂作業 | 船殼噴砂作業。 (船尾及左船頭) |  | 左右舷船殼噴砂及驗收 | 左右兩舷外板噴砂。 (TOP SIDE) |  | 船殼外板噴砂作業。 (左船頭兩座CHOCK外緣噴砂除鏽) | 船殼底板噴砂作業。 (右舷加裝排水塞) | 船殼外板噴砂作業。(左右舷裝排水塞) |  |  | 左右兩舷噴砂+上第一道漆。 |  |  | 左右兩舷船殼噴砂。 |  |  | 船殼外板噴砂作業 | 外板噴砂、噴漆 | 船頭外板噴砂、噴漆 | 船殼外板噴砂&噴漆 | 船殼外板噴砂及噴第二道漆 | 船殼外板上層噴漆第二道 | 1.船殼外板噴第三道漆。 2.船頭船尾噴面漆。 | 住艙及甲板清洗 | 船殼外板噴漆。 (第四道漆) |  |  |  |  | 泵間灰塵清除打掃。 | 外板噴漆。(TOP SIDE) | Manifold左舷欄杆上漆。 甲板清潔打掃 |  |  | 甲板清潔 | 泵間清掃驗收 | 甲板清砂 | 船底外板驗收。 (右舷白漆標示需加強補漆。) |  |  |  | 甲板及住艙清潔
船廠工程 | SP-02 | Marking | [60 empty] | 右舷船殼顏色標示 | 左舷船殼顏色標示 | 左舷船殼顏色標示
船廠工程 | SP-03 | Sea Chest
船廠工程 | SP-04 | Accommodation Staging and Painting | [21 empty] | 右舷樓梯走道欄杆除鏽上漆 | 羅經甲板上白漆 |  | 煙囪甲板除鏽 | 住艙UPPER DECK右側除鏽 | 住艙UPPER DECK右側除鏽 | 船頭桅桿搭架拆除 | 煙囪甲板除鏽油漆 | 住艙除鏽驗收+油漆 | [6 empty] | 駕駛台及B DECK煙囪周圍欄杆上白漆 |  |  |  | 住艙UPPER DECK上白漆 |  |  | 羅經甲板搭架拆除 | [6 empty] | 住艙清洗 |  | 右舷住艙除鏽，右舷舷窗包覆 | 1.駕駛台兩翼線路包覆，後甲板燈座包覆。 2.救生圈燈架油漆。 3.住艙前空氣管及樓梯除鏽油漆。 |  | 住艙UPPER DECK正後方及左右兩側，打磨噴白漆 | FRAMO液壓管、淡水管、空氣管及惰氣管燒焊處研磨上漆。 | framo管路上漆 |  |  |  | 左右舷住艙外噴漆 | 1.右舷住艙及住艙前上漆。(白色及紅色) 2.右舷住艙搭架及小艇吊架鋼索包覆膠帶拆除。 | 1.駕駛台外側及A&UP deck油漆。(白色及黃色) 2.Upper deck包覆膠帶拆除。 | 住艙及外部管路油漆 | 煙囪標誌上色 |  | 1.住艙油漆 2.救生艇吊架補面漆 | 甲板及住艙油漆(嚴禁煙火) | 甲板及住艙油漆(箭頭標示) | 1.貨吊塗白漆。(完成) 2.FRAMO液壓油管補綠漆。 | [5 empty] | 住艙清潔底部上綠漆
船廠工程 | TF-03 | Propeller | [48 empty] | 俥葉拋光 |  |  | 俥葉拋光 |  | 俥葉檢視
船廠工程 | TF-04 | Bow Thruster | [48 empty] | 前俥俥葉拋光及軸心拆解 | 前俥俥葉拋光及軸心拆解 | 前俥俥葉探傷檢測 | [13 empty] | 前俥俥葉塑膠及鋅塊保護貼尚未撕除 | 前俥俥葉塑膠及鋅塊保護貼撕除，格網回裝
| ADD-1 | 更換洗艙機Packing |  |  | 螺絲拆除 |  |  | 更換(SLOP-P、COT6P、COT5P共五支) 夜間作業 |  |  | 洗艙機PACKING更換(左舷1~4艙共8支)。 夜間作業 | 螺絲回裝(左舷1~4艙) 。 |  |  |  | 更換C.O.T 1S ~ C.O.T 4S。 (夜間作業) |  | 洗艙機螺絲鎖緊 | 共26支更換完畢
| ADD-2 | 製作深澳不鏽鋼岸梯 |  |  | 完成吊至船上
| ADD-3 | Spill Tank噴砂 | [5 empty] | 左後側滴油槽螺絲拆除。 | 左後側滴油槽吊至岸上。 右前側滴油槽螺絲拆除。 | 右前側滴油槽吊至岸上。 |  | 滴油槽兩座完成噴砂作業並以調薄劑清洗內部油泥。 | 1.左舷滴油槽排水 2.岸上滴油槽上第二道底漆。 | 1.兩座滴油槽上綠漆及黑漆 2.左舷滴油槽回裝螺絲上鎖。 (夜間作業) |  | 右舷滴油槽回裝。 | 左右舷滴油槽拆螺絲 | 左右舷滴油盤焊接吊掛眼環 | [7 empty] | 右舷前側滴油槽PACKING換新 |  |  | 右舷後側滴油槽樓梯切除 |  | 左右舷滴油盤吊岸 | [7 empty] | 噴砂並上第一道底漆 | [7 empty] | 滴油盤上兩道漆 |  |  |  | 上綠漆 | [6 empty] | 滴油槽兩座底部塗黑漆並調回船上。
| ADD-4 | 戶外樓梯加焊扶手(10座) | [6 empty] | 一座 住艙前左側 | 船中後端左右側 (目前共3座) | 加焊兩座 (船中前端左右側，目前共加裝5座) | 加焊5座 (Mast Riser左右兩側、駕駛台兩側、住艙右舷前側)，目前共加裝10座 |  | 加焊2座 (船艏樓梯扶手兩側)，共加裝12座含駕駛台兩側
| ADD-5 | 水艙溢氣頭上蓋螺絲拆解 | [18 empty] | 上蓋螺絲拆解 | 螺絲拆解
| 鐵工追加 | [13 empty] | 1.兩舷救生艇置物箱，割除作業。 2.船頭兩舷電線支架更換。 3.船中膜片泵控制箱割除。 4.泵間通風筒破洞補焊。(5/6夜間作業) 5.前桅4條鋼纜拆除。(5/6夜間作業) | 1.左船尾欄杆變形處更換。 2.船尾緊急拖纜裝置把手重焊。 | [6 empty] | 冰庫集水槽加長。 | 左右兩舷錨鍊固定伸縮接頭換新 |  | 船舯膜片泵控制箱換新焊接新品。 (夜間作業) |  | 護籠上漆 |  | 1.MASTER RISER加裝護籠。(加裝一個) 2.雷達桅桿汽笛滑輪支架重焊並換新滑輪兩個。 3.左舷後側滴油槽樓梯焊回。 | 1.MASTER RISER加裝護網。(共加裝二個) 2.船頭錨鍊釋放槌子置放固定架。 3.泵間水泵鋅版拆除處切割。 | 1.MASTER RISER護籠拆除重新焊裝。(共加裝二個) 2.左右兩舷糧吊加裝護網。(共四個) |  | 1.前桅4條鋼纜回裝。 2.制鍊器插銷拉直。(共2個) | 1.雷達桅桿旗繩U型環銹凹補焊。 2.旗繩U型環卸扣換新。 3.MAST RISER護籠拆除。 | 1.貨吊吊臂扶手加焊2根。 2.住艙UPPER DECK電纜線支架換新。(共10根) | 1.船舯右舷庫房頂部加焊FRAMO備品管存放支架。 2.溢氣頭W.B.T 1(S)及W.B.T 1(P)上蓋拆除。 3.W.B.T 4(P)大艙蓋螺絲切除。(共3支) 4.船艏四條LASHING WIRE加裝接地線。 5.MAST RISER 加焊護籠。(共2個) 6.IG管路壓力箱回裝。 7.船舯加焊接地線連接處。(左右各2個，共4塊) | 1.船艏四條LASHING WIRE回裝固定。 2.汽笛鋼纜回裝。 | 1.MAST RISER爬梯護籠修整。 2.煙囪控制箱回裝。 3.貓道欄杆側邊加焊。 4.重焊左舷救生艇手動釋放鋼纜絞盤鋼纜固定鉤。 |  |  | 1.MAST RISER爬梯護籠打磨。 2.制鍊器凹陷補焊。(兩邊) | [15 empty] | 4P壓載水艙艙蓋元寶螺絲換新共4支。 1S貨艙艙蓋更換元寶螺絲1支。(4P壓載水艙未損壞螺絲移至1S貨艙) | 4P水艙艙蓋焊接元寶螺絲 | 4P水艙艙蓋元寶螺絲焊接加固
| 管工追加 | [19 empty] | 貨管壓力線路法蘭面脆化重新加裝 |  |  |  |  | 淡水管、空氣管、惰氣管部分換新。 (切割作業) |  | 淡水管、空氣管、惰氣管部分換新。 (切割作業) | (船尾管線套筒安裝) | 1.(船尾管線套筒焊接) 2.左右兩舷舷梯上平台欄杆換新 3.船頭貓道左右兩側支架切除待更新 | 1.右舷梯上平台欄杆換新。 2.淡水管、空氣管、惰氣管部分換新。(管線套筒焊接) 3.船頭貓道左右兩側支架焊接(CO2焊)。 4.船舯一號貨油管支管換新。 | 1.(管線套筒焊接) 2.船舯一號貨油管支管回裝 |  |  |  | 1.(管線套筒焊接) 2.IG臚膛備品底座焊接。 | 船尾液壓管支架補焊支架。(共2支) | [6 empty] | 甲板水封加熱管拆除。 | [8 empty] | 甲板水封蒸氣管回裝 | [11 empty] | 貨吊貓道底部加焊角鐵。(共11支，130mm*65mm*65mm) |  | 貨吊貓道底部加焊角鐵處打磨並上漆
| 電工追加 | [20 empty] | 貨管壓力線路法蘭面脆化重新加裝後，線路回裝 | [13 empty] | 1.甲板電纜線支架換新。 2.羅經甲板信號燈接線盒支架換新。(共4根) | 甲板電纜線支架換新 | 艏樓下方電纜線支架換新 |  |  |  | 甲板電纜線支架換新 | [7 empty] | 甲板電纜線支架綁鐵皮束帶
甲板自修 |  |  |  | 清理管道間 | 水密門膠條更換(UPPER DECK左右、A DECK左右) | 更換貨艙大艙蓋PACKING (C.O.T 1S ~ SLOP-S) | 更換貨艙大艙蓋PACKING(C.O.T 1P ~ C.O.T 4P) | 釋放左右兩邊救生艇至碼頭。 | IG軟管及置放架除鏽油漆。 | IG軟管及置放架除鏽油漆，IG軟管兩端包覆防鏽蝕帶。 | 船舯岐管周圍除鏽油漆 | 協助船廠將IG軟管吊回架上固定並包覆 | 救生圈整理。 | Manifold及扶手欄杆上第二道漆。 |  | 甲板油汙清潔 | 貨油泵支架除鏽上漆 | 貨油泵支架除鏽上漆 | 船頭油漆 | 室內清潔，庫房整理 | 液壓油管路支架除鏽上漆 | FRAMO液壓油管路支架除鏽上漆 | FRAMO液壓油管路支架除鏽上漆 | 貓道支架除鏽上漆 |  | 船艉絞機液壓管補土去除重新檢視 | 協助剎車皮測試 | IG壓力箱支架除鏽 | 更換日光燈管 | 更換右舷舷梯安全網 | 廚房壞掉冰箱移除 | 左舷回氣閥IG-02 螺絲卸除 | 更換左舷回氣閥IG-02 | VOID SPACE(S)積水清理 | FRAMO 液壓管保養工具除鏽上漆 | PV VALVE 艙名刻字 | 甲板電纜線支架上漆 | 左舷糧吊油箱放油 | MANIFOLD除鏽油漆 |  |  | MANIFOLD樓梯上漆 | 1.貓道除鏽油漆 2.泡沫箱支架除鏽油漆。 | 吊桿活絡保養。 | 吊桿滑輪活絡保養 | 舷梯配件擺放至船頭庫房 | 貨吊鉤頭上面漆 | 船頭纜機除鏽&油漆 | 船頭纜機除鏽&油漆 | 船頭纜機除鏽&油漆 | 船頭纜機及錨鍊固定處除鏽&油漆 | 船尾告示牌噴字 | BOSUN STORE 天窗除鏽油漆 | 船頭WINCH油漆 | 貓道及踏板除鏽油漆 | 貓道及踏板除鏽油漆 | 貓道及踏板除鏽油漆。 | 貓道及踏板除鏽油漆。 | 貓道及踏板除鏽油漆 | 貨油管路試壓前置作業，關閉手動閥 |  |  | 貓道除鏽，踏板上底漆及綠漆 | 貓道除鏽，踏板上底漆及綠漆 | 貓道除鏽，踏板上底漆及綠漆 | 更換CO-201。(蝶閥16K-350A) | 更換CO-200。(蝶閥16K-350A) |  |  | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆 |  |  | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆 | 貓道除鏽油漆
甲板自修 |  |  |  | 架設防墜裝置 | 架設防墜裝置 W.B.T1(P)、W.B.T1(S)、W.B.T2(S) | 纜繩打樁 | 集油槽清洗 | 更換水密門膠條並保養。 | 燃油管及柴油管除鏽上第二道漆。 | 貨艙人孔蓋除鏽及更換packing。 | 貨艙人孔蓋除鏽及更換packing。 |  | 人孔蓋回裝，防止雨水進入大艙。 | 貨艙人孔蓋上漆。 |  | 救生艇字模刻字 | 左船尾欄杆變形處鐵工更換上底漆。 兩舷救生艇置物箱割除後打磨上底漆。 | 貓道支架除鏽上漆 |  | 救生圈上漆 | 貓道支架除鏽上漆 | 貓道支架除鏽上漆 | 貓道支架除鏽上漆 | 協助左右舷救生艇鋼索絞回上油 |  | 5W水艙人孔蓋螺絲拆除。 (配合通風需求) |  | 貨吊滑輪除鏽上漆 | 協助honeywell技師 | 協助honeywell技師將所有貨艙接線盒螺絲拆除 | 住艙室內清潔 | 羅經甲板油布拆除檢視並重新包覆 | 清理絞機油槽油汙 | 溢氣頭不銹鋼頂蓋上漆 | 溢氣頭除鏽並換新側蓋。W.B.T4S、5S | 溢氣頭上蓋除鏽並換新螺絲 | 溢氣頭上蓋除鏽 | 甲板垃圾回收清理 | 救生艇架碰墊整理 |  |  | 清除錨機座底部鐵鏽 | FRAMO備品管存放支架油漆 | 工人房門框除鏽 | 舷梯配件箱整理 | 甲板電纜線支架上綠漆及白漆 | 船艉注意暗車警示板上白漆。(共兩塊) | 船艉警示板鑽孔 | PV Valve噴塗標示 | 管座除鏽油漆 |  | 工人房油漆 | 船頭ETA STOP 除鏽油漆 | 船頭ETA 箱子除鏽油漆 | 船頭纜機、錨機油漆 | 船頭纜機、錨機油漆 | 船頭纜機、錨機油漆。 | 貓道網格拆除。 | 貓道欄杆上白漆 | 貓道除鏽，踏板上底漆及綠漆 |  |  | 貓道網格拆除 | 搬運廚房廚房大冰箱，並重新製作木板固定 | 甲板廢鐵及空桶集中。 。 | 至輪機工廠切割廢棄貨油軟管6條及廢棄IG軟管2條。(完成) | 貨吊底部貓道除鏽，踏板上底漆及綠漆 |  |  | 貓道網格拆除 | 貓道網格拆除 | 欄杆上白漆 | 加淡水 | 貓道網格拆除 |  |  | 油漆間整理 | 協助管工評估支架施作方式，將管道間艙蓋打開以利進艙評估 | 貓道欄杆補白漆
甲板自修 |  |  |  | 救生圈收回 |  | 管道間檢查 | 拆除壓載水艙通風蓋螺絲 | 深澳登輪梯上第一道底漆。 | 深澳登輪梯上第二道底漆。 | SLOP TANK油泥裝袋。 | SLOP 泥沙集中至太空包 | SLOP 泥沙集中至太空包 |  | 第六艙貨油泵支架除鏽上漆。 |  |  | 救生艇標示文字對位 | 船頭液壓油管漏油處加固墊片止漏 |  |  | 空氣管路支架除鏽油漆 | 空氣管路支架除鏽油漆 | 空氣管路支架除鏽油漆 |  |  | 管線上漆加強安全標示 |  | 右舷糧吊油箱破損，協助放油 | 清理左右工人房 | PV VALVE貨艙艙名標示 | 廚房通風筒送岸整理，通風筒管道油汙清理。 |  | 右舷糧吊甲板油汙積水清理 | 溢氣頭側蓋鑽洞固定銘牌 | 溢氣頭側蓋鑽洞固定銘牌 | 貨吊貨勾滑輪及鍊條上第二道漆 | PV VALVE艙名噴漆 |  | 船艏LASHING WIRE包覆防鏽蝕帶 |  |  | 將廢棄液壓油駁至UPPER DECK集中，以利送岸 | 住艙氣體偵測器sensor更換。 (B DECK) | 救生圈油漆&噴字 | 救生圈噴字 貨吊鉤頭含鏈上紅漆 | 錨機除鏽 | 錨機除鏽 | 整理貨吊鋼索 | 右舷舷梯鋼纜調整 | 製作船尾警示板噴漆字卡 |  | 室內崁燈更換 | 錨鍊固定處油漆 |  |  | 泵間底層三座空氣閥及流量計拉至第一層 |  | 協助將新纜繩擺吊至船上。 | IG壓力箱sensor回裝。 電線未接回。 | 船舯外板貨油管路調色。 (粉紅色、咖啡色) |  |  | 除鏽剷刀維修 |  | 將空桶內剩餘液壓油集中 | 貨吊鋼纜塗抹鋼絲油 | Baway流量計裝箱 | [5 empty] | 協助將廢油駁至廢油桶 | 添加淡水共244噸 |  |  | 住艙室內清潔
甲板自修 |  |  |  | 更換貨艙人孔蓋墊片 SLOP-P/S、C.O.T 6S |  |  |  | 燃油管及柴油管除鏽上漆保養。 | 救生艇字模刻字。 | 更換左右救生艇排煙墊片。 | 樓梯欄杆加焊處上漆 |  |  | 剎車桿支架除鏽油漆。 |  |  |  | 溢氣頭側蓋拆除送岸當樣品 |  |  | FRAMO管路除鏽 | 更換救生艇指示燈 | 切割製作油漆分裝桶 |  |  | 協助將錨鍊鬆至岸上，並配合船廠標示錨鍊長度 |  |  | 清理救生筏過期糧食及淡水 |  |  |  |  | 溢氣頭側蓋上漆 | 溢氣頭頂蓋上藍漆 |  | 船艏LASHING WIRE包覆防鏽蝕帶 |  | 壓載水艙溢氣頭外罩回裝 |  |  | 新焊電纜線支架研磨及不鏽鋼箱上漆 | 電纜線支架上漆 | 舵機房纜繩整理 | 舷梯舊滑輪整理 | PUMP ROOM液壓閥測試。(PW-7) PW-7更換新電磁閥後，COC能直接操控，現場作動正常 | 左舷舷梯鋼纜turnbuckle包油布 |  | 訂製船艉警示板 |  |  | 室內清潔 | 油漆上船入庫 |  |  | 5S貨艙人孔蓋打開 | [8 empty] | 至輪機工廠切割廢棄貨油軟管6條及廢棄IG軟管2條 |  | 待整修手動閥集中
甲板自修 | [7 empty] | 更換貨艙大艙蓋 PACKING(C.O.T 5P ~ SLOP-P) | 開啟貨艙人孔蓋 (C.O.T 1W ~ 3W) | 安裝各艙人孔防墜網。 |  |  |  | Manifold 遮蓋帆布 |  |  |  | 協助橋梯故障排除。 (夜間作業) |  |  | 船舯貨吊液壓管放油 |  | 船頭絞纜機高壓閥除鏽上漆並包覆防鏽蝕帶 | [5 empty] | 維修UPPER DECK及右舷工人房馬桶 |  |  |  |  | 船艏LASHING WIRE底部眼環除鏽上漆 | 溢氣頭堪用舊品頂蓋除鏽上漆 |  | 左右舷梯上平台上漆 | [5 empty] | 廢油桶協助送岸 | 泵間底層舊品流量計送岸整修 | 糧吊油箱支架除鏽 |  | 水艙通風筒上蓋鎖回及上漆 |  | 回氣閥備品保養。 (5K-300A) |  |  |  | FRAMO液壓管洩漏閥加固 |  |  | 切割油漆桶 | [8 empty] | 泵間壓載水泵添淡水
甲板自修 | [7 empty] | 船頭液壓油管拆油布 | 油漆吊至右邊庫房&整理油漆間。 | 貨管通風氣體量測。 | [24 empty] | 左舷化油劑更換位置重新固定擺放 |  | 絞纜機液壓油管支架除鏽上漆 | [5 empty] | 水風扇送岸 | 船艉注意暗俥告示牌拆除重製 | 船艏錨機除鏽 |  | 後舵房纜繩整理 |  | IG 惰氣管路壓力sensor整理。
甲板自修 | [7 empty] | 管道間液壓油桶清理 | [34 empty] | 室內清潔 | 協助FRAMO試壓液壓油送岸 | PUMP ROOM液壓閥測試。(PW-7、PW-5) PW-7 電磁閥作動異常，COC無法直接操控，現場使用手搖泵正常。 PW-5 測試正常，無液壓油滲漏。

## list
| CODE | DESCRIPTION | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
船廠工程 | GC-02 | BOTTOM PLUGS
船廠工程 | AM-01 | Anchor & anchor chain
船廠工程 | AM-02 | Chain Locker
船廠工程 | AM-03 | Renew Windlass & Winch Brake Lining
船廠工程 | AM-04 | Fairleader with Horizontal Rollers
船廠工程 | AU-03 | Inert Gas Room Oxygen Content Detector Install
船廠工程 | CE-01 | Pressure test for piping system
船廠工程 | CE-02 | P/V Valve / Breather Valve / Flame Screen
船廠工程 | CE-03 | Pressure/Vacuum Breaker | 2026-03-13: 阿阿阿阿
船廠工程 | CE-04 | Non-return Valve
船廠工程 | CE-05 | Hose Handling Crane(船廠更換wire)
船廠工程 | CE-06 | Hydraulic valve with actuator for butterful valve
船廠工程 | CE-07 | Pneumatic valve with actuator butterfly valve
船廠工程 | CE-08 | EXPANSION JOINT
船廠工程 | CI-01 | P/R remote indication with CCR receiver gauges
船廠工程 | CI-02 | Tanks level gauge(Radar Beam Type)
船廠工程 | CI-03 | Tanks level gauge(Air purge Type)
船廠工程 | CI-04 | Tanks level gauge(Float Type)
船廠工程 | CO-01 | Framo Pump Overhaul (Water Ballast pump
船廠工程 | CW-01 | Sea Suction and Overboard Valve
船廠工程 | CW-08 | Cargo Hydraulic Oil Pipe Install
船廠工程 | HA-01 | Steel Work for Deck
船廠工程 | HA-02 | P & S Accommodation Ladder
船廠工程 | HA-03 | Pipe on Deck
船廠工程 | HA-05 | Steel work for hull and tanks(水艙換外板)
船廠工程 | HO-01 | Hyd. Pipe for main deck | 2026-03-13: 阿阿阿阿
船廠工程 | IG-01 | Inert gas Generator Renew oil burner
船廠工程 | IG-02 | Inert gas generator Pneumatic Control Valve
船廠工程 | LP-01 | Lifeboat and Lifeboat Davit/Winch
船廠工程 | MM-01 | Rudder
船廠工程 | PV-01 | P & S Provision Hoist Crane
船廠工程 | SP-01 | Hull Cleaning and Painting
船廠工程 | SP-02 | Marking
船廠工程 | SP-03 | Sea Chest
船廠工程 | SP-04 | Accommodation Staging and Painting
船廠工程 | TF-03 | Propeller
船廠工程 | TF-04 | Bow Thruster
| ADD-1 | 更換洗艙機Packing
| ADD-2 | 製作深澳不鏽鋼岸梯
| ADD-3 | Spill Tank噴砂
| ADD-4 | 戶外樓梯加焊扶手(10座)
| ADD-5 | 水艙溢氣頭上蓋螺絲拆解
鐵工追加
管工追加
| 電工追加 |  | 2026-03-13: 阿阿阿阿
甲板自修
甲板自修
甲板自修 |  |  | 2026-03-13: 阿阿阿阿
甲板自修
甲板自修
甲板自修 |  |  | 2026-03-13: 阿阿阿阿8
甲板自修
啊8阿阿阿阿阿8
阿阿阿阿